
ประเภทที่ 1
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข



แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
ประจำปี 2559
 ประเภทที่ 1  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข  
 วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จะเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

	๑. ประชาชน ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และส่งต่ออย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

	๑. สำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง ๓๕ ปี ขึ้นไป
๒. ออกดำเนินการตรวจคัดกรองในพื้นที่
๓. สรุปผลการคัดกรองแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
๔. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม
๕. ส่งต่อกลุ่มสงสัยรายใหม่ตามระบบการส่งต่อ
๖. สรุปและประเมินผล
	ประชาชน 
อายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป จำนวน ๕,๑๕๐ คน

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 93,400 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าชุดแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็ม ชุดละ ๒๒ บาท จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการออกตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดัน เที่ยวละ 3๐๐ บาท
	๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

	๑. ประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. ผู้ได้รับการคัดกรองตรวจพบภาวะเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	รพ.สต.
บ้านทำเนียบ


	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	จำนวน ๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒ เที่ยว เป็นเงิน 5,4๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,400 บาท
(เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
	
	๓. ผู้ได้รับการคัดกรองตรวจพบภาวะสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ ได้รับการส่งต่อรักษา
ทุกราย


	



(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
                 (นางสาวธัญญาทิพ สุขปาน)				     (นายธีรนันต์  ปราบราย)				         (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)
                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ




	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	2.
	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

	๑. เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐
๒. เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป มีความรู้และสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐
3.เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และส่งต่ออย่างเป็นระบบ

	๑. สำรวจกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีเพื่อขึ้นทะเบียน
๒. จัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
๓. ส่งหนังสือเชิญชวนตรวจมะเร็งปากมดลูก ถึงสตรีกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
๔. ออกดำเนินการตรวจ PAP และจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
๕. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม/ส่งต่อผู้ที่พบภาวะผิดปกติเพื่อรับการรักษาตามระบบ
๖. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผล
	รพ.สต.บ้านทำเนียบ/สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี จำนวน ๒,๕๐๐ คน ๒๐% (๕๐๐ คน)

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 16,800 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าวิทยากร 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารใบเชิญตรวจมะเร็งปากมดลูก แผ่นละ ๑ บาท จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน ๕๐๐ แผ่น แผ่นละ ๑ บาทเป็นเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรมให้ความรู้
	๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

	๑. สตรีกลุ่มเสียงอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
๒. สตรีกลุ่มเสียงอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปได้รับความรู้และสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
๓. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการ

	รพ.สต.บ้านทำเนียบ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	การตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 500 คนคนละ ๒๕ บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)

	
	
	




(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
                  (นางสาวสุรัชดา เรืองรักษ์)				     (นายธีรนันต์  ปราบราย)				         (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)
 	     เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ		       กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	3.
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ (Home Visit & Home Health Care)
	๑. เพื่อให้ผู้ป่วย/กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลต่อเนื่อง
๒. เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ได้ออกปฏิบัติงานสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวที่บ้านแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตพื้นที่
๓. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ
๔. เพื่อเน้นการส่งเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองผู้ป่วยและญาติ

	๑. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๒. ประชุมเยี่ยมบ้านชุมชนและทีมหมอครอบครัวในการวางแผนการให้บริการ
๓. ออกเยี่ยมบ้าน โดยทีมเยี่ยมบ้านชุมชน และหมอครอบครัว
๔. ประเมินความพึงพอใจและสรุป ผลการดำเนินงาน
	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑๒๐ คน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ๑๓ คน 
ผู้ป่วยโรคไต
๒ คน
รวม ๑๓๕ คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 34,500 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าชุดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑35 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
๒7,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการเยี่ยม จำนวน ๒๕ ครั้ง ครั้งละ 300 บาท เป็นเงิน 
7,5๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท
(สามหมื่นสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
	พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
	๑. ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยม ตามมารฐาน
๒. ผู้ป่วยในชุมชนมีความรู้และมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ทีมหมอครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	รพ.สต.บ้านทำเนียบ





(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
                 (นางสาวสุรัชดา เรืองรักษ์)				     (นายธีรนันต์  ปราบราย)				         (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)
 	  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ		    กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	          ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ













	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	4.


















	โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS)

	1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เป็นวัณโรคในชุมชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
๓. เพื่อสร้างความตระหนักของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรควัณโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๔. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบ (DOTS) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน






	๑. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค เช่น กลุ่มผู้สัมผัสโรค ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เคยต้องขัง
๒. ส่งต่อผู้ที่มีอาการสงสัยป่วยวัณโรคตามระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จนท./พี่เลี้ยง เยี่ยมติดตามผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ
	ประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๙,๐๐๐ คน และผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๗ ราย
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 22,200 บาท รายละเอียดดังนี้
(สำหรับติดตามเยี่ยม/คัดกรอง)
- ค่าเอกสารคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙,๐๐๐ แผ่น แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสารความรู้ จำนวน ๙,๐๐๐ แผ่น แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท






	๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

















	๑. ระบบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓. ชุมชนมีความตระหนักในการควบคุมป้องกันวัณโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	รพ.สต.บ้านทำเนียบ
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	- ค่าจ้างเหมายานพาหนะสำหรับติดตามเยี่ยม ผู้ป่วย ๗ คน คนละ ๒ ครั้ง รวม ๑4 ครั้งๆละ 3๐๐ บาท เป็นเงิน 4,2๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,200 บาท
(สองหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
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                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ


	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	5.
	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูงานสุขภาพจิตแบบบูรณาการในชุมชน

	๑. เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนทุกหมู่บ้าน
๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติให้สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข
	๑. เจ้าหน้าที่/เครือข่ายออกดำเนินการเฝ้าระวังตามระบบคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงติดตามการรักษาและคอยเป็นพี่เลี้ยงในการกินยาตามแผนการรักษาของแพทย์
๒. ประสารงานพัฒนาชุมชนสนับ สนุนการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในการดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจตลอดจนความเป็นอยู่ของครอบครัว  
	ผู้ป่วยสุขภาพจิต จำนวน ๕๐ ราย ญาติผู้ป่วย จำนวน ๕๐ คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 14,900 บาท รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย
- ค่าวิทยากร ๑ คน คนละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ/อาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๑๐๐ บาท เป้าหมาย ๕๐ คน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบ การอบรม ๕๐ ชุดๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท


	๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ กันยายน ๒๕๕๙
	๑. ระบบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒. ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดการ readmit

	รพ.สต.       บ้านทำเนียบ
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(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
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	- ค่าไวนิลโครงการ ผืนๆละ 6๐๐ บาท จำนวน ๑ ผืนเป็นเงิน 6๐๐บาทกิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและญาติใน
ชุมชน
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะสำหรับติดตามเยี่ยม จำนวน ๒๐ ครั้ง ครั้งละ 3๐๐ บาท 
เป็นเงิน 6,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,900 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
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                 (นางสาวธัญญาทิพ สุขปาน)				     (นายธีรนันต์  ปราบราย)				         (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)
                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
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	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	6.
	ประชาชนปลอดภัยใส่ใจการบริโภค
	๑. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
๒. เพื่อให้ภาคีเครือข่าย/อปท.มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค
๓. เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ร้านขายอาหารสดในหมู่บ้าน และโรงเรียนตามมาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ ๗๕
ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ
	- จัดทำทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
- ออกตรวจ/เฝ้าระวัง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุขภาพ /สถานประกอบการ โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การตรวจสอบเฝ้าระวังฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีละ ๑ ครั้ง
- ตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การตรวจสอบ สารปนเปื้อน ๖ ชนิด (ป้ายทอง) อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Tastes)
น้ำมันทอดซ้ำ อย่างต่อเนื่อง ในตลาดนัดและโรงเรียน

	๑. ร้านขายของชำในชุมชน ๙ หมู่บ้าน
๒. ร้านจำหน่ายอาหาร/ตลาดนัดในชุมชน
๓. โรงอาหารในโรงเรียน
๔. วัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี จำนวน ๙๘๗ คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 9,070 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าเอกสารแบบตรวจสุขาภิบาลอาหาร จำนวน ๗๐ แผ่น แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน ๗๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสารความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ – สุรา จำนวน ๙๐๐ แผ่น (หน้า-หลัง) แผ่นละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท
- ค่าพาหนะในการออกตรวจร้านของ เจ้าหน้าที่
 จำนวน ๙ ครั้ง ครั้งละ 3๐๐ บาท เป็นเงิน 
2,7๐๐ บาท

	ธ.ค.๕๘-ส.ค.๕๙
	- ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยร้อยละ ๗๕
- ร้านจำหน่ายอาหารสดผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ร้อยละ ๑๐๐
- เกลือเสริมไอโอดีนมีคุณภาพ(๒๐-๔๐ppm) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
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	๔. เพื่อให้สถานที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง ตาม พรบ.ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ
๕. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการอื่นๆ ให้เป็นสถานที่ปลอดเหล้า/บุหรี่
๖. เพื่อให้ประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ป บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๓
๗. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน/
ชุมชน ไอโอดีนอย่างยั่งยืน

	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังตรวจเตือนกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี
- ให้ความรู้ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี
- รณรงค์ทดสอบเกลือเสริมไอโอดีน ปีละ ๒ ครั้ง ในชุมชนด้วยชุด I- kit พร้อมกับให้ความรู้
	
	- ค่าป้ายโฟมบอร์ด (Clean Food Good Tastes) แผ่นละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๓๐ แผ่น เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,070 บาท
(เก้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

	
	- ประชากรอายุ ๑5 - ๑๙ ปี บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๓ ต่อ ๑,๐๐๐ ประชากร
	น.ส.วีรวรรณ อุ่นเรือน 
รพ.สต.บ้านทำเนียบ
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	7.
	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
	๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในตำบลบ้านทำเนียบ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนและเมื่อพบความผิดปกติได้รับการรักษาหรือส่งต่ออย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ได้รับการฉีกวัคซีน MMR (หัด) ทุกคน
๓. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๖ ได้รับการฉีดวัคซีน DT (คอตีบบาดทะยัก) ทุกคน
๔. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ป.๓ และ ป.๖ ได้รับการตรวจช่องปากทุกคนและได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก

	๑. ออกตรวจสุขภาพและสุขภาพช่องปากนักเรียนทุกคน
๒. ออกให้บริการฉีดยาวัคซีน แก่นักเรียน ชั้น ป.๑ และ ป.๖
๓. ให้บริการเคลือบหลุมฟันนักเรียนชั้น ป.๑
๔. ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๕. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
	๑. นักเรียนชั้น ป.๑ ทั้ง ๔ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ คน
๒. นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ จำนวน ๔ โรงเรียน
๓. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดตำบลบ้านทำเนียบ

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 21,770 บาท รายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสุขภาพนักเรียน
- ค่าพาหนะในการออกตรวจนักเรียน รร.บ้านทำเนียบ วันละ 3๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน 
(๓x3๐๐) เป็นเงิน 
9๐๐ บาท
- ค่าพาหนะในการออกตรวจสุขภาพนักเรียน รร.บ้านน้ำราด รร.บ้านบางขนุน วันละ 3๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (๒x3๐๐) เป็นเงิน 6๐๐ บาท

	พ.ค.๕๙-ก.ย.๕๙
	๑. นักเรียนชั้น 
ป.๑ ร้อยละ ๘๐ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่แรก
๒. โรงเรียนในสังกัดตำบลบ้านทำเนียบ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ร้อยละ ๖๐ 
๓. นักเรียนชั้น 
ป.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการฉีดวัคซีน MMR (หัด)

	น.ส.จุฑาภรณ์ สัมพันธ์
รพ.สต.บ้านทำเนียบ



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	๕. เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ร้อยละ ๘๐ ได้รับเคลือบหลุมร่องฟันในกรามแท้ซี่แรก
๖. เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดตำบลบ้านทำเนียบได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ร้อยละ ๖๐
	
	
	- ค่าพาหนะในการออกตรวจสุขภาพนักเรียน รร.มหาราชบ้านแสงอรุณ วันละ 3๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (300x๒) เป็นเงิน 6๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒,1๐๐ บาท
๒. การออกให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน
- ค่าพาหนะในการออกให้บริการฉีดยาวัคซีน DT (คอตีบ บาดทะยัก) แก่นักเรียนชั้น ป.๖ และวัคซีน MMR (หัด) แก่นักเรียนชั้น ป.๑จำนวน ๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ วันๆละ 3๐๐ บาท (4x3๐๐) 
เป็นเงิน 1,200บาทรวมเป็นเงิน ๑,2๐๐ บาท

	
	๔. นักเรียนชั้น 
ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการฉีดยาวัคซีน DT (คอตีบ บาดทะยัก)
	



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
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	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	๓. การตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียน ชั้น ป.๑ ป.๓ ป.๖ และเคลือบฟันนักเนยชั้น ป.๑
- ค่าพาหนะในการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน ๕ วัน วันละ 3๐๐ บาท (๕x3๐๐) เป็นเงิน 
1,5๐๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ชั้น ป.๑ จำนวน ๒๐๐ แผ่นๆละ ๑ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ชั้น ป.๓ จำนวน ๑๒๐ แผ่น

	
	
	



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
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	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน ๑๒๐ บาท รวมเป็นเงิน 320 บาท
- ค่าวัสดุในการเคลือบหลุมฟัน เป็นเงิน ๒,๗๕๐ บาท
- ค่าไวนิลทันตสุขภาพ จำนวน 5 ผืน จำนวน 5  โรงเรียน ผืนละ 600 บาท ขนาด 130x220ซม. (5x600) เป็นเงิน
๓,0๐๐ บาท
- ค่าชุดส่งเสริมสุขภาพ (แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน) ชุดละ 50 บาทชั้น ป.๑ จำนวน ๒๐๐ ชุด (๒๐๐x๕๐) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท
รวมเป็นเงิน ๑7,57๐ บาท

	
	
	



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
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	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	๔. การออกเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ค่าพาหนะในการออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๓ วัน วันละ 3๐๐ บาท(๓x3๐๐) เป็นเงิน 9๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน 900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,770 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

	
	
	



(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
                 (นางสาวจุฑาภรณ์ สัมพันธ์)				     (นายธีรนันต์  ปราบราย)				         (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)			เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญการ	                กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
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	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	8.
	โครงการอนามัยแม่และเด็ก
	- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ มารดา และทารกหลังคลอด และครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด และครอบครัวมีความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูทารกแรกเกิด-๕ ปี 
- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มารดาหลังคลอดและครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองและการดูแลทารก แรกเกิด-๕ ปี
	๑. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้มารับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์
๒. ติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดและมอบชุดส่งเสริมสุขภาพ
๓. ติดตามเด็กให้รับวัคซีนตามเกณฑ์
๔. จักอบรม อสม. มนแม่
๕. สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด จำนวน ๑๕๐ คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบ จำนวน 45,675 บาท รายละเอียดดังนี้
ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด
- ค่ายานพาหนะในการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด ครั้งละ 3๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ครั้ง (3๐๐x๓๐) เป็นเงิน
9,๐๐๐ บาท
- ค่าชุดส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารกหลังคลอด จำนวน ๑๕๐ ชุด ชุดละ
20๐ บาท 
(๑๕๐x20๐) เป็นเงิน 30,0๐๐ บาท

	ม.ค.๕๙-ก.ย.๕๙
	- ร้อยละ ๖๐ ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์
- ร้อยละ ๕๐ ของเด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า ๖ เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
- ร้อยละ ๖๐ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์

	น.ส.จุฑาภรณ์ สัมพันธ์
รพ.สต.
บ้านทำเนียบ
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	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
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	กลุ่มเป้าหมาย
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	– เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กทุกรายเห็นความสำคัญของการให้นมแม่แก่ทารก แรกเกิด-๖ เดือน และสามารถให้อาหารเสริมต่างๆตามวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ 
– เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กวัยแรกเกิดถึง อายุ ๕ปี มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทราบข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเด็ก/การให้วัคซีน/การใช้หมุดสุขภาพเด็ก/การประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการ
	
	
	- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม อสม.นมแม่ หมู่ละ 5 คน คนละ 100 บาท (45x100) เป็นเงิน 4,500 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
- ค่าจัดทำแฟ้ม เอกสารอบรม จำนวน ๔๕ ชุด ชุดละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๕๗๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,675 บาท
(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
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	9.
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 
๐-๕ ปี

	๑. เพื่อให้เด็กแรกเกิด – ๕ ปี ได้รับการการประเมินพัฒนาการ และมีการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกตองตามวัย
๒. เพื่อให้เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
๓. เพื่อให้เด็กแรกเกิด – ๕ ปีที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติ
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ 
	๑. สำรวจ จัดทำทะเบียนเด็กแรกเกิด – ๕ ปี ในเขตรับผิดชอบ
๒. ให้บริการตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
๓. ประเมินพัฒนาการ ๒ ครั้ง/ปี
๔. จัดทำทะเบียนการติดตามและส่งต่อในเด็กที่มีปัญหา
ทางพัฒนาการ และ ภาวะโภชนาการ
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์ และสติปัญญาในคลินิกพัฒนาการ การสุขภาพเด็กดี
๖. ให้บริการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค และติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ไม่มารับบริการตามนัด
	เด็กอายุ ๐-๕ ปี ในตำบลบ้านทำเนียบ จำนวน ๗๒๒ คน

	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 13,820 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
- ค่ายานพาหนะในการออกตรวจพัฒนาการเด็ก ครั้งละ 3๐๐ บาท
จำนวน ๒๐ ครั้ง (3๐๐x๒๐) เป็นเงิน 6,๐๐๐ บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 120 x 
240 ซม.จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
- ค่าเอกสารแบบตรวจพัฒนาการเด็ก จำนวน ๗๒๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๒๐ บาท 

	ม.ค.๕๙-ก.ย.๕๙

	๑. ให้เด็กแรกเกิด – ๕ ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๒. ให้เด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘๕
๓. เด็กแรกเกิด – ๕ ปี 
	



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
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	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกิด – ๕ ปี

	๗. แจกยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้เด็กอายุตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไปในคลินิกเด็กดีรับประทานสัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ ๕ ซีซี เป็นระยะเวลา ๔ เดือน

	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
13,820 บาท
(หนึ่งหมื่นสามพัน
แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
	
	ที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติ
4.ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งแสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
	น.ส.จุฑาภรณ์ สัมพันธ์ รพ.สต.บ้านทำเนียบ




(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
      (นางสาวจุฑาภรณ์ สัมพันธ์)                                        (นายธีรนันต์  ปราบราย)				                   (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)
 เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญการ                       กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	10.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

	๑. เพื่อพัฒนา ศพด.ให้มีสะภาพแวดล้อมที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ศพด.
๒. เพื่อพัฒนาเด็กใน ศพด. ให้ได้รับการเฝ้าระวังส่งเสริมด้านสุขภาพและด้านพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. เพื่อส่งเสริมด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ใน ศพด.
	๑. ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศพด. ในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
๒. ออกประเมินการดำเนินงานของ ศพด.
๓. ตรวจสอบสุขภาพและสุขภาพช่องปากเด็กใน ศพด.
๔. ทาฟลูออไรด์วานิช แก่เด็กใน ศพด. เพื่อป้องกันฟันผุ
๕. ทำการรักษาและส่งต่ออย่างเป็นระบบในเด็กที่พบความผิดปกติต่างๆ
	๑. ศพด. ในสังกัดตำบลบ้านทำเนียบ ทั้ง ๕ แห่ง
๒. เด็กใน ศพด. จำนวน ๔๐๐ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 31,600 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าพาหนะในการออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ ศพด.จำนวน ๕ วัน วันละ 
3๐๐ บาท (๕x3๐๐) เป็นเงิน ๑,5๐๐ บาท
2. ค่าพาหนะในการออกตรวจสุขภาพและช่องปาก จำนวน ๕ วัน วันละ 3๐๐ บาท
(๕x3๐๐) เป็นเงิน 
1,5๐๐ บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารใบตรวจสุขภาพช่อง
ปาก จำนวน 350 แผ่น แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน 350 บาท
	มี.ค.59- ก.ย. 59

	1. ร้อยละ 60 ของ ศพด.ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก    2.ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ใน ศพด.ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
๓. ร้อยละ ๕๐ ของเด็กใน ศพด.ที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้รับการาทฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุลุกลาม
	น.ส.จุฑาภรณ์ สัมพันธ์
รพ.สต.บ้านทำเนียบ



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	4. ค่าฟลูออไรด์วานิช จำนวน ๕ หลอด หลอดละ ๑,๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๗๕๐ บาท
5. ค่าชุดส่งเสริมทันตสุขภาพ ชุดละ ๕๐ บาท จำนวน 350 ชุด (35๐x๕๐) เป็นเงิน 17,5๐๐ บาท
6. ค่าไวนิลทันตสุขภาพ จำนวน ๕ ผืน จำนวน ๕ ศูนย์ ผืนละ 6๐๐ บาท ขนาด ๑2๐ซม.x๒4๐ซม. (๕x6๐๐) เป็นเงิน ๓,0๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท
(สามหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
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ประเภทที่ 2
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
หรือหน่วยงานอื่นๆ


แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
ประจำปี 2559
 ประเภทที่ 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รักการสนับสนุนนั้นๆ	

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	เพื่อนเยี่ยมเพื่อน
	๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการและผู้ดูแลระหว่างผู้พิการด้วยกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกัน
๒. เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทุกๆด้าน และช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
3. เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับทราบหน้าที่บทบาทการให้บริการแต่ละหน่วยงาน 
	1. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุมคณะทำงาน เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อวางแผนในการออกเยี่ยมคนพิการและผู้ดูแล
3. ออกเยี่ยมบ้านคนพิการโดยมีเพื่อนๆ คนพิการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นายก เจ้าหน้าที่ อบต. และทีม อสม. ร่วมเยี่ยมทุกบ้าน 
4. ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินงาน
	ผู้พิการในตำบลบ้านทำเนียบ จำนวน ๑๑๘ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 29,600 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
- ชุดส่งเสริมสุขภาพ ชุดละ 20๐ x ๑๑๘ 
เป็นเงิน 23,6๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน  ๒๐ครั้ง ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

	พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
	1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมตามแผนที่วางไว้
2. คนพิการและผู้ดูแลมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข

	ชมรมคนพิการตำบลบ้านทำเนียบ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	และให้คนพิการและผู้ดูแลติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง

	
	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท
(สองหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
	
	3. คนพิการและผู้ดูแลได้รับการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
4. หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและร่วมกันแก้ปัญหาให้กับคนพิการและผู้ดูแล
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	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	2.
	เยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

	1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและการแพทย์ของคนไทย
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้นในการรักษาโรค
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำยาดมสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน
๕. เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกรักในภูมิปัญญาและช่วยกันสืบสานการแพทย์ของไทยให้คู่กับคนไทยตลอดไป
	๑. ให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคโดยเบื้องตน
๒. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพรและยาดมสมุนไพร
	ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เป็นจำนวน
4๐ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 15,680 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ขนาด 120x240 ซ.ม. เป็นเงิน 600 บาท
๒. ค่าเอกสารความรู้ เรื่องสมุนไพร จำนวน 40 ชุด ชุดละ 2๐ บาท เป็นเงิน 800 บาท
๓. ค่าเอกสารประเมินก่อน-หลัง การอบรม 
8๐ บาท
๔. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 2 วันๆละ 40 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

	ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
	1. เด็กได้ความรู้จากการทำลูกประคบ คิดเป็นร้อยละ 80
2. เด็กเกิดจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่น รักความเป็นไทย
3. เด็กเอาการทำลูกประคบไปฝึกใช้ในครัวเรือน
	ชมรมแพทย์แผนไทย ตำบลบ้านทำเนียบ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	5. ค่าชุดทำลูกประคบ จำนวน 40 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
6. ค่าวิทยากรและคณะ จำนวน 1 คน วันละ 4 ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,680 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

	
	
	



(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
          (นายเผชิญ อ่อนทอง)                                          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				                   (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)	
ประธานชมรม แพทย์แผนไทยตำบลบ้านทำเนียบ             กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	3.
	โครงการส่งเสริมผู้นำสุขภาพ อสม.บ้านทำเนียบ

	๑. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๒. เพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
๓. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
๔. เพื่อพัฒนาให้ อสม.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒. รับสมัคร อสม.ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. กำหนดวันเวลา 
สถานที่ในการฝึกอบรม
๕. ประเมินความรู้ก่อน-หลัง
๖. มอบประกาศผ่านการอบรม

	แกนนำ อสม. หมู่ ๑ – หมู่ ๙ หมู่ละ 10 คนจำนวน 9๐ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 36,000 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒x๒.๔ ม. จำนวน ๑ แผ่น ราคา 6๐๐ บาท
๒. ค่าวัสดุเอกสารสำหรับจัดกิจกรรม เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. ค่าวิทยากร จำนวน 24 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
6๐๐ บาน เป็นเงิน 
๑4,4๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารว่างสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 9๐ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๘ วัน เป็นเงิน ๑8,๐๐๐ บาท

	พ.ย. ๕๘ – เม.ย. ๕๙
	อสม.มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕
	ชมรม อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ




	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
36,000 บาท
(สามหมื่น
หกพันบาทถ้วน)

	
	
	




(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
          (นายไพศาล ยกอิ่น)                                          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				                   (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)	
                 ประธานชมรม อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		         ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ









	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	4.
	ทำเนียบหน้าอยู่ประชาชนปลอดโรคไข้เลือดออก
	๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชน
๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก
๓. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา
และควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก

	๑. จัดประชุมภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น, แกนนำชุมชน, อสม. และครูอนามัยโรงเรียน
๒. แต่งตั้งคณะ กรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล
๓. กำหนดและจัดวันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน
๔. งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
   ๔.๑ จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
   ๔.๒ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกผ่านผู้ใหญ่บ้าน
   ๔.๓ ให้ความรู้ในสถานศึกษา
๕. ประชุมจัดประชาคมทำข้อบัญญัติของหมู่บ้าน
	๑. ประชาชนของแต่ละหมู่บ้านในเขตบริการ รพ.สต. บ้านทำเนียบ จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๒. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๕ โรงเรียน
๓. อสม. ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๒๐๕ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 52,010 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าอาหารว่างจัดประชุมภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น แกนนำชุมชน อสม. และครูอนามัยโรงเรียน ๕๐ คน คนละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
๒. ค่าพาหนะสำหรับ ในวันรณรงค์กำจัดลูกน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ๙ หมู่บ้าน จำนวน 18 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 5,4๐๐ บาท
๓. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เชิงรุกพร้อมโครง ๙ หมู่บ้านๆละ 1,000บาทเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

	ธ.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙

	๑. รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้าน ส่งทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน
๒. ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย ไม่เกินกำหนด HI<๑๐,    CI =๐
๓. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ ของค่ามัธยฐาน ๕ ปีที่ผ่านมา
๔. อัตราป่วยไม่เกิน ร้อยละ ๐.๑๒

	ชมรม อสม. ตำบลบ้านทำเนียบ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	๖. สำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดย อสม. แต่ละหมู่บ้าน ส่งรายงานทุก วันพุธที่ ๓ ของเดือน
๗. สำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนโดยแกนนำนักเรียน (มือปราบลูกน้ำยุงลาย) จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๘. แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายให้ผู้นำชุมชน, โรงเรียนและท้องถิ่นทราบทุกเดือน
๙. สำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย และออกพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามที่ได้รับแจ้ง จาก รพ.สต.และโรงพยาบาล
๑๐. มอบรางวัลบุคคลดีเด่นของตำบล 

	
	๔. ค่าแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านและโรงเรียนโดย  อสม.ส่งรายงานทุก วันพุธที่ ๓ ของเดือน ๒๐๕ คน คนละ ๑๒ แผ่น แผ่นละ ๑ บาท เป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท
๕. ค่าจ้างพ่นหมอกควันในโรงเรียน วัด และ ศพด. เป็นจำนวน 18 แห่ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
๖. ค่าจ้างพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาด ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก รายละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๗๐ ราย เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
	
	
	

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ที่ดำเนินงานควบคุมโรคเลือดออกดีเด่น
๑๑. สรุปผลการดำเนินงานคืนข้อมูลให้ชุมชน

	
	๗. ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมินเขตปลอดลูกน้ำ จำนวน ๕ คน จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3๐๐ บาท 
เป็นเงิน 900 บาท
๘. มอบโล่รางวัลเขตรับผิดชอบดีเด่นของหมู่บ้านปลอดลูกน้ำและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๓ รางวัล เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,010 บาท 
(ห้าหมื่นสองพัน
สิบบาทถ้วน)

	
	
	


(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
          (นายไพศาล ยกอิ่น)                                          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				                   (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)	
                 ประธานชมรม อสม.ตำบลบ้านทำเนียบ                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		         ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	5.
	โครงการผู้สูงอายุคุณภาพสู่ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
	๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน เช่น การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย
๒. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๓. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างกันในชุมชนอย่างกว้างขวาง
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพ  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและจิตอาสาของตำบลบ้านทำเนียบ

	๑. จัดประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ
   - การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น วัดความดันโลหิตสูง ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
   - การตรวจสุขภาพช่องปาก
   - กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย
   - ให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การดูแลสุขศึกษา สุขภาพจิต และ
ทันตสุขศึกษา
๒. จัดกิจกรรมตามประเพณีและวันสำคัญ เช่นวันพระ
   - ร่วมกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนาปีละ  ๓ ครั้ง
	ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม จำนวน ๒๖๐ คน
	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 135,960 บาท
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ค่าอาหารว่างผู้สูงอายุในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๖๐ คน คนละ ๒๕ บาท/ครั้ง ครั้งละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๑ ครั้ง เป็นเงิน ๗๑,๕๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวันสำหรับวันที่มีการอบรมให้ความรู้ จำนวน ๒๖๐ คน คนละ ๕๐ บาท ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ คน คนละ ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
	พ.ย. ๕๘ – ก.ย. ๕๙
	- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ 
- ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีได้ตรวจสุขภาพ และทำกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ ๘๐

	ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านทำเนียบ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	- เชิญพระเถระชั้นผู้ใหญ่มาแสดงธรรมให้ความรู้
   - กิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันผู้สูงอายุ
๓. รายงานการำเนินงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านทำเนียบทราบ
	
	จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท
๔. ค่าถ่ายเอกสารใบเชิญเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมของชมรม จำนวน ๒๖๐ คน จำนวน ๑๑ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๘๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
135,960 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

	
	
	



(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ	       (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	            (ลงชื่อ)...................................ผู้อนุมัติโครงการ
          (นายสมชาย ไชยยศ)                                          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				                   (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)	
                 ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ                  กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ



ประเภทที่ 3
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ



แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
ประจำปี 2559

ประเภทที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่มีชื่ออื่นๆ
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
๒. เด็กได้รับอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับวัย
	๑. สำรวจเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์/มากกว่าเกณฑ์
๒. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้
๓. เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการอบรม
๔. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
	ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ละ 20 คน
เจ้าหน้าที่ 2 คน
แม่ครัว 2 คน
ครูศูนย์ละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 114 คน

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บ้านทำเนียบ 
จำนวนเงิน 16,080 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้
- อาหารว่าง ๑๑4 x ๒๕ x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๕,7๐๐ บาท 
- อาหารกลางวัน ๑๑4 x ๕๐ x ๑ มื้อ เป็นเงิน
๕,7๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ ๒ คน แม่ครัว 
2 คน ผู้ปกครองศูนย์ละ ๒๐ คน x ๕ ศูนย์ เป็นจำนวน ๑๐๐ คน 
	ธันวาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
	๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการเพิ่มมากขึ้น
๒. ร้อยละ ๕๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำ/เกินเกณฑ์ มีภาวะโภชนาการดีขึ้น
	ศพด. 
บ้านน้ำราด

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ครูศูนย์ ๒ คน x ๕ ศูนย์ เป็นจำนวน ๑๐ คน 
รวมเงิน ๑๑,4๐๐ บาท  
- ค่าวิทยากรให้ความรู้จำนวน ๒ คน คนละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าเอกสารเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ชุดละ ๒๐ บาท จำนวน ๑14 ชุด เป็นเงิน ๒,280 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,080 บาท        (หนึ่งหมื่นหกพัน
แปดสิบบาทถ้วน)
	
	
	




(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ	          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	(ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายสายันต์ สิทธิรักษ์)	          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				        (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)  
        ประธานคณะกรรมการบริหาร                                กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	       ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด
	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	2.
	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๑. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
๒. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อที่เสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. เพื่อให้ครูได้นำความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อพัฒนา ศพด.ต่อไป
	๑. อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ ศูนย์
๒. เผยแพร่ความรู้ให้ผู้ปกครองเรื่องการควบคุมป้องกันโรค
	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๗ คน
๒. เจ้าหน้าที่จาก อบต. ๓ คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 5,900 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ค่าแผ่นพับความรู้หน้า-หลัง จำนวน ๕๐๐ แผ่นๆ ละ ๒ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าวิทยากร ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ชั่วโมง เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ บาท
๔. อาหารว่าง ๒๐ x ๒๕ x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท อาหารกลางวัน ๒๐ x ๕๐ x มื้อ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

	ธันวาคม ๒๕๕๘ –กันยายน ๒๕๕๙
	๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการควบคุมป้องกันโรค
๒. ลดอัตราการป่วยด้วยโรค ติดต่อของเด็กในศูนย์

	ศพด. 
บ้านน้ำราด

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๙๐๐ บาท
(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

	
	
	






(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ	          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	(ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายสายันต์ สิทธิรักษ์)	          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				        (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)  
        ประธานคณะกรรมการบริหาร                                กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	       ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	3.
	โครงการส่งเสริมการพัฒนา IQ และ EQ
	๑. เพื่อให้เด็กได้รับการประเมิน พัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย
๒. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งศูนย์ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
๓. เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ให้มีพัฒนาการที่สมวัย
	๑. จัดทำโครงการและชี้แจงโครงการ
๒. เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก เรื่อง
๓.๑ พัฒนาการตามวัย
๓.๒ การกระตุ้นพัฒนาการ
๓.๓ การประเมินพัฒนาการ
๓.๔ ติความผิดปกเกี่ยวกับพัฒนาการ
๔. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก

	ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20 คน จำนวน 110 คน
เจ้าหน้าที่ อบต. 2 คน
	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 15,800 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ค่าวิทยากรให้ความรู้ จำนวน ๒ คน คนละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๒. อาหารว่าง ๑๑2 x ๒๕ x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท อาหารกลางวัน ๑๑2 x ๕๐ x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๕,6๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต. ๒ คน ผู้ปกครองศูนย์ ๒๐ คน x ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๐๐ คน ครูศูนย์ละ ๒ คน x ๕ ศูนย์ จำนวน ๑๐ คน
เป็นเงิน 11,200 บาท


	ธันวาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
	๑. เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒. เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
และสังคม 
ร้อยละ ๘๐
๓. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่สมวัย


	ศพด. 
บ้านน้ำราด

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	๓. ค่าเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ชุดละ ๒๐ บาท จำนวน ๑1๐ ชุด เป็นเงิน ๒,2๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๕,8๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)

	
	๔. ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
	



(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ	          (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ	(ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายสายันต์ สิทธิรักษ์)	          (นายธีรนันต์  ปราบราย)				        (นายกิตติกร   ปิ่นรัตน์)  
        ประธานคณะกรรมการบริหาร                                กรรมการ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	       ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด





ประเภทที่ ๔ 
การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ




แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ
ประจำปี ๒๕๕๙
ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริการ
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท       ต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
	
	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	ค่าตอบแทนการประชุมคณะ กรรมการกองทุนฯ
	เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการและอนุกรรมการในการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติและพิจารณาแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ สรุปค่าใช้จ่ายเงิน และรายงานปัญหาอุปสรรค

	- คณะกรรมการ ๑๗ คน
- อนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ๑๙ คน

	๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวน ๑๗ คน คนละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง อนุกรรมการ คณะทำงาน ๕ คน คนละ ๓๐๐ บาท จำนวน 4 ครั้ง คณะทำงาน ๑๔ คน คนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง

เป็นเงิน 44,4๐๐ บาท
(สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)


	ม.ค. ๕๙ – ธ.ค. ๕๙
	กองทุนฯ



	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	2.
	ค่ารับรองการประชุม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เมื่อมีการประชุม
	เมื่อมีการประชุมกองทุนฯ ก็จะเลี้ยงอาหารเที่ยงและอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

	- คณะกรรมการ ๑๗ คน
- อนุกรรมการและคณะทำงาน ๑๙ คน
	ค่าอาหารว่าง ๓๖ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๔ ครั้ง 

เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
	ม.ค. ๕๙ – ธ.ค. ๕๙
	กองทุนฯ

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคณะกรรมการอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนฯ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเพื่อไปอบรม/สัมมนา
	- ฝึกอบรม สัมมนา สปสช.
	- คณะกรรมการ ๑๗ คน
- อนุกรรมการและคณะทำงาน ๑๙ คน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
	ม.ค. ๕๙ – ธ.ค. ๕๙
	กองทุนฯ

	4.



	ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับกองทุนฯ

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานในกองทุนฯ
	๑. ค่าซื้อตู้เอกสาร
๒. ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
๓. แฟ้มจัดเก็บเอกสาร
๔. อื่นๆ
	- ครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- วัสดุสำนักงาน
	๑. ซื้อตู้เก็บเอกสาร
๒. จัดซื้อแฟ้มโชว์ และใส่เอกสาร
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,567 บาท
(หกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)




	ม.ค. ๕๙ – ธ.ค. ๕๙
	กองทุนฯ

	ลำดับที่
	กิจกรรมสำคัญ
(ชื่อโครงการ)
	วัตถุประสงค์
	งานที่ทำ
	กลุ่มเป้าหมาย
	งบประมาณ
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	5.
	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และภาคีเครือข่าย
	เพื่ออบรมให้ความรู้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และภาคีเครือข่าย
	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง 1 วัน
	- คณะกรรมการ ๑๗ คน
- คณะทำงาน และอนุกรรมการฯ กองทุน ๑๙ คน
- ภาคีเครือข่าย 14 คน
รวมทั้งสิ้น 50 คน
	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๕0 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 2,5๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน คนละ ๒๕ บาท จำวนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท
(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

	ม.ค. ๕๙ – ธ.ค. ๕๙
	กองทุนฯ

	6.

	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ
	เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองทุนฯ จัดการพิมพ์งาน เก็บรักษาเอกสาร และจัดทำบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย
	ปฏิบัติงานในเวลาราชการ


	จ้างเหมา จำนวน ๑ คน ในชาวงระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เดือน โดยเดือน พฤศจิกายน เริ่มจ้าง 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
เป็นเงิน 4,433.33 บาท

รวมเป็นเงิน ๗4,433.33 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบ
สามบาทสามสิบสามสตางค์)

	พ.ย. ๕8 – ก.ย. ๕๙
	กองทุนฯ
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เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ

หน่วยบริการสาธารณสุข

 

 

 

 

